## Planilha1
			Registro de Planejamento e Acompanhamento de Projeto
	Projeto:	TCC						Duração em dias?	Não
	Data:	27/07/2017						Se sim, 1 dia =	8
	Responsável:

Id	Atividade	Subatividade	Planejado					Realizado
			Data Início	Data Término	Duração**	Recursos Humanos	Papel	Atividades Predecessoras*	Pacotes de trabalho relacionados	Data Início	Data Término	Duração**	Recurso Humano	% Concluído
1	Elaborar Plano do Projeto		2017-04-21	2017-04-27	40.0	Gustavo Binow				2017-04-21	2017-04-27	40.0	Gustavo Binow	100.0
2	Especificar Requisitos do Sistema		2017-04-28	2017-05-11	80.0	Carla Januario, Fulano Detal		1		2017-05-02	2017-05-12	76.0	Carla Januario, Fulano Detal	100.0
2.1		Realizar Levantamento de Requisitos	2017-04-28	2017-05-02	24.0	Carla Januario		1		2017-05-02	2017-05-02	24.0	Carla Januario	100.0
2.2		Elaborar Especificação de Requisitos	2017-05-03	2017-05-10	40.0	Carla Januario		1, 2.1		2017-05-11	2017-05-11	40.0	Carla Januario	100.0
2.3		Avaliar Especificação de Requisitos	2017-05-11	2017-05-15	16.0	Fulano Detal		2.2		2017-05-12	2017-05-12	12.0	Fulano Detal	100.0
3	Realizar Reunião de Monitoramento do Projeto		2017-05-16	2017-05-16	2.0	Gustavo Binow, Carla Januario, Fulano Detal		1, 2		2017-05-16	2017-05-16	6.0	Gustavo Binow, Carla Januario, Fulano Detal	100.0
4	Realizar Análise de Requisitos do Sistema		2017-05-16	2017-05-31	88.0	Gustavo Binow, Fulano Detal		2		2017-05-16	2017-05-31	88.0	Gustavo Binow, Fulano Detal	100.0
4.1		Elaborar Modelos Estruturais	2017-05-16	2017-05-23	40.0	Gustavo Binow		2.2		2017-05-16	2017-05-16	40.0	Gustavo Binow	100.0
4.2		Realizar Modelos Comportamentais	2017-05-24	2017-05-31	40.0	Gustavo Binow		2.2		2017-05-24	2017-05-24	40.0	Gustavo Binow	100.0
4.3		Avaliar Modelos de Análise	2017-05-31	2017-06-01	8.0	Fulano Detal		4.1, 4.2		2017-05-31	2017-05-31	8.0	Fulano Detal	100.0
5	Realizar Reunião de Monitoramento do Projeto		2017-06-01	2017-06-01	2.0	Gustavo Binow, Carla Januario, Fulano Detal		1, 2		2017-06-01	2017-06-01	6.0	Gustavo Binow, Carla Januario, Fulano Detal	100.0
6	Elaborar Projeto do Sistema		2017-06-02	2017-06-22	120.0	Carla Januario, Fulano Detal		4		2017-06-02	2017-06-21	120.0	Carla Januario, Fulano Detal	100.0
6.1		Elaborar Projeto de Arquitetura	2017-06-02	2017-06-08	40.0	Carla Januario		4		2017-06-02	2017-06-02	40.0	Carla Januario	100.0
6.2		Elaborar Projeto de Interfaces	2017-06-09	2017-06-15	40.0	Carla Januario		4		2017-06-09	2017-06-09	40.0	Carla Januario	100.0
6.3		Elaborar Projeto de Dados	2017-06-16	2017-06-20	24.0	Carla Januario		4		2017-06-16	2017-06-16	24.0	Carla Januario	100.0
6.4		Avaliar Projeto do Sistema	2017-06-21	2017-06-23	16.0	Fulano Detal		6.1, 6.2, 6.3		2017-06-21	2017-06-21	16.0	Fulano Detal	100.0
7	Realizar Reunião de Monitoramento do Projeto		2017-06-23	2017-06-23	2.0	Gustavo Binow, Carla Januario, Fulano Detal		1		2017-06-23	2017-06-23	6.0	Gustavo Binow, Carla Januario, Fulano Detal	100.0
8	Implementar e realizar testes de unidade		2017-06-26	2017-07-04	48.0	Gustavo Binow, Carla Januario		6		2017-06-26	2017-07-07	48.0	Gustavo Binow, Carla Januario	100.0
8.1		Implementar Unidades de Software	2017-06-26	2017-06-28	16.0	Gustavo Binow		6		2017-06-26	2017-06-26	16.0	Gustavo Binow	100.0
8.2		Testar Unidades de Software	2017-06-29	2017-06-30	8.0	Carla Januario		8.1		2017-06-29	2017-06-29	8.0	Carla Januario	100.0
8.3		Implementar Banco de Dados	2017-07-03	2017-07-04	8.0	Gustavo Binow		6		2017-07-03	2017-07-03	8.0	Gustavo Binow	100.0
8.4		Testar Banco de Dados	2017-07-05	2017-07-06	8.0	Carla Januario		8.3		2017-07-05	2017-07-05	8.0	Carla Januario	100.0
8.5		Realizar integração do sistema	2017-07-07	2017-07-10	8.0	Gustavo Binow		8.2, 8.4		2017-07-07	2017-07-07	8.0	Gustavo Binow	100.0
9	Realizar Reunião de Monitoramento do Projeto		2017-07-10	2017-07-10	2.0	Gustavo Binow, Carla Januario, Fulano Detal		1		2017-07-10	2017-07-10	6.0	Gustavo Binow, Carla Januario, Fulano Detal	100.0
10	Realizar Testes		2017-07-11	2017-07-13	16.0	Carla Januario		8		2017-07-11	2017-07-12	16.0	Carla Januario	100.0
10.1		Planejar e Implementar Testes de Integração	2017-07-11	2017-07-12	8.0	Carla Januario		8		2017-07-11	2017-07-11	8.0	Carla Januario	100.0
10.2		Planejar e Implementar Testes de Aceitação	2017-07-12	2017-07-13	8.0	Carla Januario		8		2017-07-12	2017-07-12	8.0	Carla Januario	100.0
11	Implantar Sistema		2017-07-13	2017-07-18	24.0	Gustavo Binow, Carla Januario, Fulano Detal		10		2017-07-13	2017-07-17	40.0	Gustavo Binow, Carla Januario, Fulano Detal	100.0
11.1		Realizar implantação do sistema	2017-07-13	2017-07-17	16.0	Gustavo Binow		10		2017-07-13	2017-07-13	16.0	Gustavo Binow	100.0
11.2		Obter aceitação do sistema	2017-07-17	2017-07-18	8.0	Gustavo Binow, Carla Januario, Fulano Detal		11.1		2017-07-17	2017-07-17	24.0	Gustavo Binow, Carla Januario, Fulano Detal	100.0
12	Realizar Reunião de Monitoramento do Projeto		2017-07-18	2017-07-18	2.0	Gustavo Binow, Carla Januario, Fulano Detal				2017-07-18	2017-07-18	6.0	Gustavo Binow, Carla Januario, Fulano Detal	100.0
13	Encerrar o Projeto		2017-07-19	2017-07-19	8.0	Gustavo Binow, Carla Januario, Fulano Detal		11		2017-07-19	2017-07-19	16.0	Gustavo Binow, Carla Januario, Fulano Detal	100.0
13.1		Realizar Reunião de Encerramento do Projeto	2017-07-19	2017-07-19	4.0	Gustavo Binow, Carla Januario, Fulano Detal		11		2017-07-19	2017-07-19	12.0	Gustavo Binow, Carla Januario, Fulano Detal	100.0
13.2		Registrar dados e lições aprendidas no projeto	2017-07-19	2017-07-19	4.0	Fulano Detal		13.1		2017-07-19	2017-07-19	4.0	Fulano Detal	100.0

## Planilha2
			Previsto		Realizado
Cod.	Atividade	Sub atividade	Papel	Quantidade (horas)	Recurso humano	Quantidade (horas)